## 自评表汇总
彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 彩票公益金
中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 四川省民政厅 |  | 资金使用单位 | 各市（州）、各县（市、区）
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 27038.88 | 15610.45 |  | 57.73%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 25964 | 14539.68 |  | 56%
|  |  | 地方资金 | 1052.38 | 1048.27 |  | 99.61%
|  |  | 其他资金 | 22.5 | 22.5 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照“中省统筹、一个盘子，优选排序、补缺补短”原则，紧紧围绕《四川省“十四五”民政事业发展规划》提出的约束性指标、预期性指标明确资金投入方向、强度、节奏，编制总体绩效目标和阶段性实施规划（年度计划），建立重点项目库，依据补助原则、补助范围、补助对象、补助条件、补助标准、绩效评价结果应用等主要因素进行分配。项目和资金安排适度向原贫困地区倾斜，确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。
|  |  | 下达及时性 | 民政厅和财政厅在7月4日收到中央分配文件，7月27日向省政府报送资金分配请示，省政府常务会审定后下达资金分配文件。 |  |  | 因2022年成都市新冠疫情不断反复，并进行了几轮封闭式管理，于9月1日下达正式分配文件。以后年度，我们将在收到中央分配文件18日内，联合财政厅形成请示后报送省政府。
|  |  | 拨付合规性 | 各项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在拨付资金的过程中，严格执行国库集中支付相关规定，自觉接受国库监管。
|  |  | 使用规范性 | 各项目实施单位严格按照福彩金管理办法、资金文件以及项目申报书中指定的使用范围执行，严格按照国库集中支付进行资金拨付。
|  |  | 执行准确性 | 项目整体实现支付15610.45万元，预算执行率为57.73%，较2021年提升21个百分点，但依然较慢。 |  |  | 根据近年来中央福彩公益金支持方向，持续做好中央福彩公益金支持项目储备审核关口前移，按照项目成熟度安排资金，力争做到资金下达即能实现开工和支付。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 利用“四川省民政专项资金与项目管理平台”做好绩效监测，并定期向党组会报告监测结果；全覆盖开展绩效自评确保资金使用合理合规合法；认真开展省本级项目全覆盖审计，市州项目抽审。
|  |  | 支出责任履行情况 | 项目单位实现支出后，及时在“四川省民政专项资金与项目管理平台”录入支出情况，各级民政部门认真开展在线支出监督；把支出责任履行情况作为审计监督重点内容。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人照护服务能力。 2.推动开展残疾人照护服务和帮扶工作，开展康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务，支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善基础条件。 3.资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。 4.支持各地加强未成年人救助保护中心能力建设，通过购买服务方式加强基层未成年人救助保护能力。 5.支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。 6.开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作站点、社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。 7.落实中央支持乡村振兴重点帮扶县任务，提升重点帮扶县服务困难群众能力。 |  |  |  | 新增公办养老机构2个、新增公办养老机构床位600张没有完成（1个项目已开工建设，1个将于2023年6月开工）建设和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导；新增社区养老服务综合体完成15个；精神卫生福利机构设备、残疾群体配置辅具及手术矫正治疗服务、康复辅助器具社区租赁项目完成16个，已建立台账跟踪进度并加强督导；孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人完成3104人，超253人；儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目完成18个，已建立台账跟踪进度并加强督导；殡仪馆新建和改扩建完成4个，已建立台账跟踪进度并加强督导；购置（改造）环保化火化炉完成18套；购置殡葬车辆完成29辆，剩余车辆正在申请用车编制或挂网采购中；社会工作和志愿服务支持项目完成42个，资金正按合同约定进行支付。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增公办养老机构数量 |  | 2个 |  | 需进行招投标，工期一般为2年，已纳入“四川省民政专项资金与项目管理台”跟踪进度并加强督导，预计2024年底投入使用。
|  |  | 新增公办养老机构床位数 |  | 600张 |  | 需进行招投标，工期一般为2年，已纳入“四川省民政专项资金与项目管理台”跟踪进度并加强督导，预计2024年底投入使用。
|  |  | 新增社区养老服务综合体数量 |  | 18个 | 15个 | 因疫情实行封闭管理，导致预算执行进度适当延后；已建立台账跟踪，纳入业务处室重点监测与督导。
|  |  | 精神卫生福利机构设备、残疾群体配置辅具及手术矫正治疗服务、康复辅助器具社区租赁项目数量 |  | 19个 | 16个 | 因疫情实行封闭管理，导致预算执行进度适当延后；已建立台账跟踪，纳入业务处室重点监测与督导。
|  |  | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 |  | 2851人 | 3104人
|  |  | 儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目数 |  | 24个 | 18个 | 因疫情实行封闭管理，导致预算执行进度适当延后；已建立台账跟踪，纳入业务处室重点监测与督导。
|  |  | 殡仪馆新建和改扩建数量 |  | 5个 | 4个 | 1个项目因调整设计暂未完成，已于2023年4月1日开工，预计2023年5月底完工。
|  |  | 购置（改造）环保化火化炉数量 |  | 17套 | 18套
|  |  | 购置殡葬车辆数 |  | 37辆 | 29辆 | 部分车辆正在申请用车编制和挂网采购中，拟于2023年6月底前全部装备使用
|  |  | 社会工作和志愿服务支持项目数量 |  | 42个 | 42个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 孤儿助学工程发放率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 收到中央补助资金后分配下达时间 |  | 30天内 | 56天 | 因2022年成都市新冠疫情不断反复，并进行了几轮封闭式管理，于9月1日下达正式分配文件。以后年度，我们将在收到中央分配文件18日内，联合财政厅形成请示后报送省政府。
|  | 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 |  | 不超过定额标准 | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 养老服务体系服务能力辐射 |  | 范围更广 | 农村三级服务网络、城镇居家社区“15分钟”养老服务圈逐步建立
|  |  | 残疾人服务设施使用效率 |  | 有效提升 | 机构基础设施条件进一步改善，综合医疗救治服务能力进一步提升
|  |  | 带动儿童福利事业发展水平 |  | 效果明显 | 建成集临时监护、救助保护、司法援助、托育服务、益智活动等“1+N”多元服务功能于一体的机构
|  | 可持续影响指标 | 福彩公益金社会影响力 |  | 显著增强 | 取得了较好的社会反响，群众认可度、支持度不断提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 孤儿助学受助对象抽样调查满意度 |  | ≥85% | 93%
|  |  | 受益老年人抽样调查满意度 |  | ≥85% | 91%
|  |  | 社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度 |  | ≥85% | 92%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | [5 empty] | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。